## REKTÖRLÜK
REKTÖRLÜK
A. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ
Geliştirilmesi Gereken Yönler | Eylem No | Öngörülen eylem veya eylemler | Sorumlu Birim | İş Birliği Yapılacak Birim/ Komisyon | Eylemlerin izleme ve raporlama sıklığı | Eylemlerin Çıktı/Sonuçları ölçme araçları | Eylemin Tamamlanma Tarihi
Kurumsal politikaları objektif olarak değerlendirebilmek ve gerekirse bu politikalarda değişikliklere gitmek için Öğrenci, çalışan memnuniyeti, kurumsal aidiyet ve toplum algısının belirli periyotlarla ölçülmesi, izlenmesi ve sonuçlarının sürekli iyileştirme faaliyetlerine yansıtılması | A.3.1.1 | Anket hazırlama ve uygulamasıyla ilgili bir birim belirlenmesi | Rektörlük |  | bir kere | Görevlendirme onayı | Aralık 2018
| A.3.1.3 | Anketlerin bilimsel ölçmeyi sağlayacak biçimde hazırlanması ,değerlendirilmesi, raporlanması ve çıkan sonuçlara göre gerekeli eylemlerin belirlenmesi için"Anket tasarımı ve analizi" çalışma grubu kurulması | Rektörlük | Anket Tas. Analz. Çal.grub | Üç yılda bir | Görevlendirme onayı | Aralık 2018
Program akreditasyonuna yönelik hazırlıkların başlatılması ve buna ilişkin hedeflerin belirlenmesi | A.1.2.1 | Akredite çalışmalarını organize etmek amacıyla Üniversite bünyesinde Kalite Koordinatörlüğü'ne bağlı olarak faaliyet yürütecek ''Akreditasyon Danışmanlık Birimi'' oluşturulması ve bu birime koordinatör atanması | Rektörlük |  | Yılda bir | Birimin kurulması | Mayıs 2019
Kalite kültürünün yaygınlaştırılması, akademik ve idari personel ile öğrenciler dâhil tüm paydaşları kapsayacak şekilde farkındalığın artırılması | A.1.1.1 | Üniversitemizdeki kalite çalışmalarını organize edecek "Kalite Koordinatörlüğü" kurulması * | Rektörlük |  | üç yılda bir | Kalite koordinatörlüğünün kurulması | Eylül 2020
Eğitim-öğretim, Araştırma-geliştirme, Toplumsal katkı ve yönetsel/idari süreçlerde PUKÖ döngüsünün sağlanması | A.2.1.2 | Bu raporların üst yönetim, ilgili birim ve komisyonlar tarafından değerlendirilmesi ve mevcut politikalar ile gerçekleşmeyen eylemler için alternatif politikalar belirlenmesi ve uygulanmaya koyulması (İlgili raporlar her bir birim yöneticisi tarafından, kendi birimleri ile ilgili stratejik planda yer alan hedefler ve hedeflerin gerçekleşme oranı hakkında her yıl hazırlanarak Strateji Geliştirme Kurulu üyelerine sunumu yapılacaktır.) | Rektörlük |  | Yılda bir | Düzenlenen toplantı sayısı | Her Yıl Şubat Ayı
| A.2.1.3 | Kurumsal politikaların kalite süreçleri ve paydaş memnuneti açılarından anket vb. yöntemlerle objektif olarak kontrolü yapılmalı ve gerekli ise iyileştirmeye yönelik politika revizyonları düzenlenmeli | Rektörlük | Anket Danışmanlık Birimi | Yılda bir | Revizyona gidilen politika sayıları | Her Yıl Şubat Ayı
Kurumsal politikaları objektif olarak değerlendirebilmek ve gerekirse bu politikalarda değişikliklere gitmek için Öğrenci, çalışan memnuniyeti, kurumsal aidiyet ve toplum algısının belirli periyotlarla ölçülmesi, izlenmesi ve sonuçlarının sürekli iyileştirme faaliyetlerine yansıtılması | A.3.1.4 | Anket sonuçlarından oluşan rapor doğrultusunda gerekli ise mevcut politikalarda düzenlemelere gidilmesi veya alternatif politikalar belirlenmesi | Rektörlük | Kalite Koordinatörlüğü | Yılda bir | Kurumsal politikalarda yapılan revizyon sayısı | Sürekli
B. EĞİTİM-ÖĞRETİM
Geliştirilmesi Gereken Yönler | Eylem No | Öngörülen eylem veya eylemler | Sorumlu Birim | İş Birliği Yapılacak Birim/ Komisyon | Eylemlerin izleme ve raporlama sıklığı | Eylemlerin Çıktı/Sonuçları ölçme araçları | Eylemin Tamamlanma Tarihi
Program ve ders bilgi paketlerinin güncellenmesi ve paylaşılması | B.1.2.2 | Üniversite Bologna Komisyonunun Kurulması, Program ve ders bilgi paketi veri girişlerinin düzenli olarak yapılması ve ders bilgi paketi veri giriş takibinin bu komisyon tarafından yapılması | Rektörlük | Akademik birimler | Yılda Bir | ÖBİS nde veri giriş raporları | Sürekli
Erasmus+, Mevlana gibi uluslararası programlara katılan öğrenci sayısının yeterli düzeyde olmaması | B.4.1.1 | Yabancı dil laboratuvarlarının sayısı ve imkânlarının arttırılması | Rektörlük | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Yılda Bir | Laboratuvar sayısı | Sürekli
| B.4.1.2 | Yabancı Dil Bilgisinin geliştirilmesi amacıyla Yabancı dilde eğitim verebilecek öğretim elemanı sayısının arttırılması | Rektörlük | Personel Daire Başkanlığı | Yılda Bir | Yabancı dil eğitimi veren öğretim elemanı sayısı | Sürekli
C. ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME
Geliştirilmesi Gereken Yönler | Eylem No | Öngörülen eylem veya eylemler | Sorumlu Birim | İş Birliği Yapılacak Birim/ Komisyon | Eylemlerin izleme ve raporlama sıklığı | Eylemlerin Çıktı/Sonuçları ölçme araçları | Eylemin Tamamlanma Tarihi
Stratejik planda belirlenen araştırma hedeflerinin çok genel ifade edilmesi/ölçülebilir olmaması nedeniyle hedeflere ne ölçüde ulaşılabildiği ve yapılan iyileştirmeler konusunda yeterli düzeye getirilmesi | C.1.1.3 | Plan dönemi sonuna kadar yeni bir Merkezi Araştırma Laboratuvar binası yapmak, buradaki makine - teçhizat sayısının %20 arttırmak ve araştırma laboratuvarının akredite edilmesini sağlamak | Rektörlük | Rektörlük | Yıllık | Açılacak Lab. ve Makine Teçhisat sayısı | 5 yıl
| C.1.1.5 | Plan dönemi sonun kadar ilimizde bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi ilan etmek ve bu bölgede bir Teknokent kurarak aktif hale getirmek. | Rektörlük | Rektörlük | Yıllık | TGB ve Teknokent Sayısı | 5 yıl
Mevcut uygulama ve araştırma merkezlerinin hedeflerinin gözden geçirilerek gerekli düzenlemelerin yapılması | C.2.1.1 | Mevcut Araştırma merkezlerine Üniversitenin Stratejik Planıyla uyumlu ölçülebilir somut hedefler konulması ve bunların gerçekleşme oranının takibi | Rektörlük ve SGDB | Rektörlük ve Kalite alt komisyonu | Yıllık | Faaliyet sayısı | sürekli
| C.2.1.2 | Araştırma merkezlerinin rehabilite edilerek geliştirilmesi | Rektörlük | Rektörlük ve Kalite alt komisyonu | Yıllık | Rehabilite edilen araştırma merkezi sayısı | sürekli
Lisans düzeyinde yapılan projeler ile ilgili kaynakların arttırılması | C.2.3.1 | Kuluçka merkezine başvuran öğrenci sayısını arttırmak | Rektörlük, TTO, Mühendislik Fak. | TTO ve Kalite alt komisyonu | Yıllık | Başvuran öğrenci sayısı | sürekli
| C.2.3.3 | RTEÜ Geliştirme Vakfı destekli lisans öğrencisi katılımlı proje desteğinin sağlanması | Rektörlük,TTO, Mühendislik | TTO ve Kalite alt komisyonu | Yıllık | Kabul edilen proje sayısı | sürekli
Nitelikli, ulusal ve uluslararası düzeyde üniversitenin stratejik hedefleri doğrultusunda katkı sunabilecek araştırma kadrosunun arttırılması | C.3.1.1 | Nitelikli araştırmacıların üniversitemize kazandırılması | Rektörlük | Personel Daire Başkanlığı | Yıllık | Araştırmacı sayısı | sürekli
| C.3.1.2 | Mevcut araştırma personelinin RTEÜ Geliştirme vakfının desteği ile niteliğinin arttırılması | Rektörlük |  | Yıllık | desteklenen araştırmacı sayısı | sürekli
| C.3.1.3 | Araştırmacıların yabancı dil eğitimi için yurt dışına gönderilmesi | Rektörlük |  | Yıllık | desteklenen araştırmacı sayısı | sürekli
Araştırmacıları destekleyecek konusunda uzman teknik personel eksikliğinin giderilmesi | C.3.2.1 | Konusunda uzman ve araştırmacıları destekliyecek teknik personelin üniversitemize kazandırılması | Rektörlük | Personel Daire Başkanlığı | Yıllık | Teknik personel sayısı | sürekli
D. YÖNETİM SİSTEMİ
Geliştirilmesi Gereken Yönler | Eylem No | Öngörülen eylem veya eylemler | Sorumlu Birim | İş Birliği Yapılacak Birim/ Komisyon | Eylemlerin izleme ve raporlama sıklığı | Eylemlerin Çıktı/Sonuçları ölçme araçları | Eylemin Tamamlanma Tarihi
Öğrenci tercihlerinin etkilenebilmesi ve aday öğrencilerin bilgi ihtiyacının karşılanması amacıyla bölüm ve anabilim dalı bazında web sayfalarının güncel olması | D.4.4.1 | Rektörlük tarafından web sayfalarının güncelliğini takibi için birim görevlendirmesi yapılması | Rektörlük |  | Yılda bir | onay | Aralık 2018
Şikâyet ve Öneri ile Bir Fikrim var platformlarına gelen görüşlerin etkili ve sonuç doğuracak biçimde değerlendirilmesi | D.3.3.4 | Bu sistemi kullanıp takip edecek sorumlu birim belirlenmesi (Genel Sekreterlik ve BİDB tarafından Üniversitemiz paydaşlarının şikayet, istek, teşekkür ve fikirlerinin alınabileceği bir yazılım geliştirilecektir.) | Rektörlük |  | Yılda bir | onay | Mart 2019
İdari personelin ihtiyaçları doğrultusunda bireysel ve kariyer gelişimini destekleyecek yapılandırılmış ve sistematik hizmet içi eğitim programlarının artırılması | D.1.1.1 | Hizmet içi eğitim yönergesinin güncellenmesi | Rektörlük/PDB | Mevzuat İnceleme Komisyonu | Üç yılda bir | Yönerge | Temmuz 2019
Üniversite için yeni mevzuat çıkarılması (yönetmelik, yönerge vb) hususunda bir prosedür hazırlanması | D.1.6.1 | Geniş katılımlı mevzuat inceleme komisyonu oluşturulması ve sekreteryasının belirlenmesi | Rektörlük/Hukuk Müşavirliği |  | Üç yılda bir | yazı-onay | Temmuz 2019
Akademik ve İdari Personel Norm Kadro Yönergesi hazırlanarak, her iki alanda norm kadro uygulamalarının başlatılması | D.2.1.1 | Akademik ve idari olmak üzere iki ayrı çalışma komisyonu kurulması | Rektörlük/PDB |  | Yılda bir | Görevlendirme onayı | Temmuz 2019
| D.2.1.3 | Kademeli olarak birimlerde norm kadro uygulamasına geçilmesi | Rektörlük/PDB |  | Yılda bir | Norm Kadro uy.birim say. | Aralık 2019
Merkez Kütüphanedeki kaynaklardan diğer birimlerinde faydalanması sağlanması | D.2.4.2 | Bir araç ve personel tahsis edilerek talep edilen kitapların haftanın belirli günlerinde merkezden alınıp birimlere teslim edilmesi | Rektörlük/KDDB | İdari Mali İşler Daire Başkanlığı | Yılda bir | onay | Temmuz 2020
Üniversitemizde yeni ofis/büro/birim kurulmasını prosedüre bağlayan bir düzenleme yapılması | D.1.5.1 | Düzenlenecek fizibilite raporunda ; ihtiyaç analizi, maliyet tahmini ve norm kadro v.b. öngörülerinin belirlenmesi | Rektörlük |  | Yılda bir | Usul ve Esas | Aralık 2020
Yöneticilerinin performanslarının ölçülmesi için yönerge hazırlanması ve izlenmesi | D.5.1.3 | Yıllık değerlendirme toplantılarının yapılması | Rektörlük |  | Yılda bir | anket ve yazılım | Aralık 2021
İdari personelin teşvik edilmesi ve ödüllendirilmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemek üzere İdari Personel Ödül Yönergesinin hazırlanması ve uygulamaya geçirilmesi | D.1.2.2 | Bu yönerge kapsamında tespit edilecek başarılı idari personelinn ödüllendirilmesi (İdari Personelein teşvik edilmesi ve ödüllendirilmesi yönergesi Personel Daire Başkanlığı tarafından hazırlanacak ve uygulanacaktır) | Rektörlük | Personel Daire Başkanlığı | Yılda bir | Tutanak | Her Yıl Mayıs Ayı
Her seviyede diploma programlarının özellikleri ve gereksinimleri göz önünde bulundurularak akademik kadronun ve lisansüstü program sayılarının artırılması | D.2.2.2 | Bu programlara öncelikli olarak öğretim üyesi alımı gerçekleştrilmesi (Lisansüstü prorgram açabilecek olan programların belirlenmesine ilişkin rapor Enstitüler tarafından hazırlanacaktır) | Rektörlük | Personel Daire Başkanlığı | Yılda bir | Tutanak | Sürekli
Eğitim-öğretim, Araştırma-geliştirme, Toplumsal katkı ve yönetsel/idari süreçlerde PUKÖ döngüsünün sağlanması | A.2.1.1 | Her bir birim yöneticisi tarafından, kendi birimleri ile ilgili stratejik planda yer alan hedefler ve hedeflerin gerçekleşme oranı hakkında her yıl rapor hazırlanarak Strateji Geliştirme Kurulu üyelerine sunum yapılması | Tüm Birimler | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Yılda bir | Yapılan sunum sayısı | Her Yıl Şubat Ayı

## KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
A. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ
Geliştirilmesi Gereken Yönler | Eylem No | Öngörülen eylem veya eylemler | Sorumlu Birim | İş Birliği Yapılacak Birim/ Komisyon | Eylemlerin izleme ve raporlama sıklığı | Eylemlerin Çıktı/Sonuçları ölçme araçları | Eylemin Tamamlanma Tarihi
Kalite kültürünün yaygınlaştırılması, akademik ve idari personel ile öğrenciler dâhil tüm paydaşları kapsayacak şekilde farkındalığın artırılması | A.1.1.3 | Üniversite kalite komisyonu alt çalışma gruplarının görev tanımlarının belirlenmesi | Kalite Koordinatörlüğü | Kalite Alt Komisyonları | Yılda bir | Belirlenen görev tanımları | Temmuz 2019
| A.1.1.5 | Üniversitemizin kalite politikasının herkesin görebileceği uygun alanlarda ilan edilmesi | Kalite Koordinatörlüğü | İdari Mali İşler Daire Başkanlığı | Yılda bir | Yapılan köşe sayısı | Temmuz 2019
| A.1.1.6 | Her yıl kalite çalışmaları hakkında bülten düzenlenmesi, web sayfasından yayımlanması ve paydaşlara gönderilmesi | Kalite Koordinatörlüğü | Basım Yayın Enformasyon Müdürlüğü | Yılda bir | Düzenlenen bülten sayısı | Her Yıl Mayıs Ayı
Kalite kültürünün yaygınlaştırılması, akademik ve idari personel ile öğrenciler dâhil tüm paydaşları kapsayacak şekilde farkındalığın artırılması | A.1.1.2 | Üniversite Kalite Komisyonunun çalışma takviminin oluşturulması, Alt Çalışma Grupları ve Birim Kalite Komisyonları çalışma takvimlerinin ise bu takvimle entegre olacak şekilde ilgili birimlere hazırlatılması | Kalite Koordinatörlüğü | Tüm birimler | Yılda bir | Hazırlanan çalışma takvimleri | Her Yıl Haziran ayı
| A.1.1.4 | Kalite kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla birimlerde küçük gruplar halinde eğitim faaliyetlerinin planlanması. Bu eğitim faaliyetlerinin içeriğinin belirlenmesinde öncelikle paydaşların görüş ve önerilerinin alınarak bir tür ihtiyaç analizi yapılması | Kalite Koordinatörlüğü | Tüm Birimler | Yılda bir | Eğitim faaliyetlerinin sayısı, eğitim faaliyetlerie katılan personel sayısı | Her Yıl temmuz ayı
Program akreditasyonuna yönelik hazırlıkların başlatılması ve buna ilişkin hedeflerin belirlenmesi | A.1.2.3 | 'Akreditasyon Danışmanlık Birimi'' tarafından birimlerde Akreditasyon sürecinin tanıtılması ve birimlerin kendi eylem planları ve çalışma takvimlerini hazırlamalarına yönelik toplantılar organize edilmesi | Akreditasyon Danışmanlık Birimi | Akademik birimler | Yılda bir | Gerçekleşen toplantı sayısı | Yılda Bir Kez
D. YÖNETİM SİSTEMİ
Geliştirilmesi Gereken Yönler | Eylem No | Öngörülen eylem veya eylemler | Sorumlu Birim | İş Birliği Yapılacak Birim/ Komisyon | Eylemlerin izleme ve raporlama sıklığı | Eylemlerin Çıktı/Sonuçları ölçme araçları | Eylemin Tamamlanma Tarihi
Akademik personele yönelik eğiticilerin eğitimi programlarının hazırlanarak uygulanması ve yeni başlayan akadermik personellere bu şartın getirilmesi | D.1.3.2 | Eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanması | Kalite Koordinatörlüğü |  | Yılda bir | Doküman | Sürekli
| D.1.3.3 | Eğitim sonuçlarının anketler aracılığıyla değerlendirilmesi | Kalite Koordinatörlüğü | Anket Tasarım ve Analiz Grubu | Yılda bir | Tutanak | Sürekli
Eğitim-öğretim, Araştırma-geliştirme, Toplumsal katkı ve yönetsel/idari süreçlerde PUKÖ döngüsünün sağlanması | A.2.1.1 | Her bir birim yöneticisi tarafından, kendi birimleri ile ilgili stratejik planda yer alan hedefler ve hedeflerin gerçekleşme oranı hakkında her yıl rapor hazırlanarak Strateji Geliştirme Kurulu üyelerine sunum yapılması | Tüm Birimler | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Yılda bir | Yapılan sunum sayısı | Her Yıl Şubat Ayı

## SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ
SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ
A. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ
Geliştirilmesi Gereken Yönler | Eylem No | Öngörülen eylem veya eylemler | Sorumlu Birim | İş Birliği Yapılacak Birim/ Komisyon | Eylemlerin izleme ve raporlama sıklığı | Eylemlerin Çıktı/Sonuçları ölçme araçları | Eylemin Tamamlanma Tarihi
Kalite kültürünün yaygınlaştırılması, akademik ve idari personel ile öğrenciler dâhil tüm paydaşları kapsayacak şekilde farkındalığın artırılması | A.1.1.7 | Sertifikali kalite yönetim sistemi eğitimi verilmesi | Sürekli Eğitim Merkezi | Kalite Koordinatörlüğü | Yılda bir | Düzenlenen eğitim sayısı | İki Yılda En Az Bir Kere
Eğitim-öğretim, Araştırma-geliştirme, Toplumsal katkı ve yönetsel/idari süreçlerde PUKÖ döngüsünün sağlanması | A.2.1.1 | Her bir birim yöneticisi tarafından, kendi birimleri ile ilgili stratejik planda yer alan hedefler ve hedeflerin gerçekleşme oranı hakkında her yıl rapor hazırlanarak Strateji Geliştirme Kurulu üyelerine sunum yapılması | Tüm Birimler | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Yılda bir | Yapılan sunum sayısı | Her Yıl Şubat Ayı

## AKADEMİK BİRİMLER
AKADEMİK BİRİMLER
A. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ
Geliştirilmesi Gereken Yönler | Eylem No | Öngörülen eylem veya eylemler | Sorumlu Birim | İş Birliği Yapılacak Birim/ Komisyon | Eylemlerin izleme ve raporlama sıklığı | Eylemlerin Çıktı/Sonuçları ölçme araçları | Eylemin Tamamlanma Tarihi
Program akreditasyonuna yönelik hazırlıkların başlatılması ve buna ilişkin hedeflerin belirlenmesi | A.1.2.4 | Tüm birimler tarafından ''Akreditasyon Süreci Eylem Planı'' hazırlanması | Akademik Birimler | Kalite Güvence Sistemi Alt Çalışma Grubu | Yılda bir | Hazırlanan Eylem planı sayısı | Haziran 2019
Program akreditasyonuna yönelik hazırlıkların başlatılması ve buna ilişkin hedeflerin belirlenmesi | A.1.2.2 | 3 yıldan az mezun veren programlarda dahil olmak üzere tüm birimlerde birim yöneticisi tarafından ''Akreditasyon Süreci Birim/Bölüm Sorumlusu'' atanması | Akademik Birimler | Kalite Koordinatörlüğü | Yılda bir | görevlendirme yazısı | Eylül 2019
| A.1.2.5 | Tüm birimler tarafından ''Akreditasyon Süreci Faaliyet Raporu'' hazırlanarak Kalite Koordinatörlüğü'ne sunulması | Akademik Birimler | Kalite Güvence Sistemi Alt Çalışma Grubu | Yılda bir | Hazırlanan rapor sayısı | Her Yıl Aralık Ayı
B. EĞİTİM-ÖĞRETİM
Geliştirilmesi Gereken Yönler | Eylem No | Öngörülen eylem veya eylemler | Sorumlu Birim | İş Birliği Yapılacak Birim/ Komisyon | Eylemlerin izleme ve raporlama sıklığı | Eylemlerin Çıktı/Sonuçları ölçme araçları | Eylemin Tamamlanma Tarihi
Programlar arası yatay geçiş esasları ve çift anadal / yandal esaslarının belirlenmesi ve uygulanması | B.4.2.2 | Çift anadal/yandal programlarının uygulama esaslarının belirlenmesi | Akademik Birim | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | Yılda Bir | Senato kararı | Mayıs 2019
Programların eğitim amaçları ve öğrenme çıktılarına ulaşılmasının güvence altına alınması ve izlenmesi amacıyla gerekli mekanizmaların oluşturulması. | B.2.1.3 | Akademisyenlerin yazılı sınavlarında çoktan seçmeli testlerin yanında alternatif soru tiplerini kullanmalarının teşvik edilmesi, usul ve esasların senato tarafından belirlenmesi | Akademik Birimler | Eğitim Komisyonu | Yılda Bir | Raporlar, Anketler ve komisyon kararları | Temmuz 2019
Öğrenci iş yükü esaslı kredi transfer sisteminin uluslararası hareketlilik programlarında işletilmesi. | B.3.3.1 | Yurt dışı değişim programlarından alınan derslerin not durum belgesine (transkript) ve diploma ekine transferi için gerekli düzenlemenin yapılması | Akademik Birimler | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | Sürekli | Not Durum Belgeleri Diploma Eki | Aralık 2019
Eğitimde Uygulama ve Staj İmkânlarının Geliştirilmesi, gerekli görülen bölümlerde stajin zorunlu hale getirilmesi | B.3.4.1 | Uygulama imkanlarının artırılarak ders programlarına dahil edilmesi ve seçmeli uygulama dersi olarak kabul edilmesi | Akademik birimler | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | Yılda bir | ders programı | Eylül 2020
| B.3.4.2 | Öğrencilerin yaz dönemlerinde staj yapabilmeleri için gerekli çalışma yapılması | Akademik birimler | Genel Sekreterlik | Yılda bir | staj yapan öğrenci sayısı | Eylül 2020
Danışmanlık sisteminin etkin işletilmesi. | B.3.2.2 | Öğrenci başarı durum formlarının her dönem başında danışmanı tarafından hazırlanması ve onaylanması | Akademik birimler | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | Yılda İki | Başarı Durum Formu | Her yıl Ocak -Temmuz ayı
Programlar arası yatay geçiş esasları ve çift anadal / yandal esaslarının belirlenmesi ve uygulanması | B.4.2.1 | Programlar arası yatay geçiş kontenjanlarının ve şartlarının belirlenmesi ve ilan edilerek öğrencilerin teşvik edilmesi | Akademik Birim | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | Yılda Bir | Açılan kontenjan sayısı | Her yıl Şubat ayı
Eğitim-öğretim programlarının tasarlanmasında iç ve dış paydaş görüşlerinin yansıtılması | B.1.1.1 | İç ve dış paydaşların programlar ile ilgili görüşlerinin anket, görüşme vb. tekniklerle belli periyotlarda alınması ve raporlanması | Akademik Birimler | Anket Tasarım ve Analiz Grubu | Yılda Bir | Değerlendirme Raporları | Her Yıl Mayıs Ayı
Danışmanlık sisteminin etkin işletilmesi. | B.3.2.1 | Öğrencilere danışman değerlendirme anketi uygulanması | Akademik birimler | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | Sürekli |  | Her YılMayıs Ayı
Üniversitemizin tercih edilme oranlarının izlenmesi ve gerekli iyileştirmelerin yapılması. | B.2.2.2 | Başarılı öğrencilere onur ve yüksek onur belgesi verilmek suretiyle ödüllendirilmesi | Akademik birimler | öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | Sürekli | Onur Belgesi RTEÜ | Her Yıl Haz,ran Ayı
Programların eğitim amaçları ve öğrenme çıktılarına ulaşılmasının güvence altına alınması ve izlenmesi amacıyla gerekli mekanizmaların oluşturulması. | B.2.1.1 | Her dönem sonunda her bir ders için yapılan sınav sorularının ve örnek öğrenci sınav sonuçlarının ( iyi, orta, zayıf) seçilerek birim/bölümler tarafından oluşturulacak komisyonlar aracılığıyla değerlendirmesinin yapılması ve raporlanması, | Akademik Birimler | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | Yılda Bir | Raporlar, Anketler ve komisyon kararları | Her yıl temmuz ayı
| B.2.1.2 | Ders ve program çıktıları ile hazırlanan sınavların uyumluluğuna yönelik belirtke tablolarının oluşturulması ve bölüm komisyonlarınca değerlendirilmesi, | Akademik Birimler | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | Yılda Bir | Raporlar, Anketler ve komisyon kararları | Her yıl temmuz ayı
Programlarda yer alan derslerin iş yüküne dayalı kredi değerleri (AKTS) belirlenmesi, gerçekçi öğrenci iş yükünün tespit edilmesi ve kredilerin güncellenmesinde öğrenci geri bildirimlerinin alınması. | B.3.1.1 | İş yükü anketlerinin uygulanması | Akademik Birimler | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | Yılda bir | Anket sayısı | Her yıl Temmuz Ayı
| B.3.1.2 | İş yükü anket sonuçlarına göre ders planlarının güncellenmesi | Akademik Birimler | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | Yılda bir | Güncellenen ders planı sayısı | Her Yıl Temmuz Ayı
Programların eğitim amaçları ve öğrenme çıktılarına ulaşılmasının güvence altına alınması ve izlenmesi amacıyla gerekli mekanizmaların oluşturulması. | B.2.1.4 | Her eğitim öğretim yılı başında programların gözden geçirilmesi ve güncellenmesi | Akademik Birimler | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | Yılda Bir | Güncellenen program sayısı | Her yıl Ağustos ayı
Programlar arası yatay geçiş esasları ve çift anadal / yandal esaslarının belirlenmesi ve uygulanması | B.4.2.3 | Çift anadal/yandal programlarının açılarak program kontenjanlarının duyrulması | Akademik Birim | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | Yılda Bir | Birim / Senato kararı | Her Yıl Ağustos Ayı
Eğitim-öğretim programlarının tasarlanmasında iç ve dış paydaş görüşlerinin yansıtılması | B.1.1.2 | Rapor ve değerlendirme sonuçlarına göre programlarda/derslerde güncelleme yapılması (İç ve dış paydaşların programlar ile ilgili görüşleri anket, görüşme vb. tekniklerle belli periyotlarda alınacak ve raporlanacak) | Akademik Birimler | Birim Kalite Komisyonu ÖİDB | Yılda Bir | İlgili Birim Yönetim Kurulu kararları Üniversite Senatosu Kararı | Sürekli
Program ve ders bilgi paketlerinin güncellenmesi ve paylaşılması | B.1.2.3 | Program çıktılarının TYYÇ ye göre güncellenmesi (Rektörlük tarafından Üniversite Bologna Komisyonunun Kurulması, Program ve ders bilgi paketi veri girişlerinin düzenli olarak yapılması ve ders bilgi paketi veri giriş takibinin bu komisyon tarafından yapılması) | Akademik Birimler | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | Sürekli | ÖBİS nde veri giriş raporları | Sürekli
C. ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME
Geliştirilmesi Gereken Yönler | Eylem No | Öngörülen eylem veya eylemler | Sorumlu Birim | İş Birliği Yapılacak Birim/ Komisyon | Eylemlerin izleme ve raporlama sıklığı | Eylemlerin Çıktı/Sonuçları ölçme araçları | Eylemin Tamamlanma Tarihi
Stratejik planda belirlenen araştırma hedeflerinin çok genel ifade edilmesi/ölçülebilir olmaması nedeniyle hedeflere ne ölçüde ulaşılabildiği ve yapılan iyileştirmeler konusunda yeterli düzeye getirilmesi | C.1.1.1 | Plan dönemi sonuna kadar SCI, SSCI, AHCI,SCI-Exp. İndeksli dergilerdeki yayın sayısını ve kurum dışı proje sayılarını 2 katına çıkarmak | İlgili tüm birimler | Kalite komisyonu | Yıllık | Yayın ve proje sayısı | sürekli
Üniversitenin plan dönemi sonuna kadar dış kaynaklı Ar-Ge proje hedeflerinin arttırılması | C.2.2.1 | Dış kaynaklı proje sayısını arttırmak | İlgili tüm birimler | TTO ve Kalite alt komisyonu | Yıllık | Proje sayısı | sürekli
D. YÖNETİM SİSTEMİ
Geliştirilmesi Gereken Yönler | Eylem No | Öngörülen eylem veya eylemler | Sorumlu Birim | İş Birliği Yapılacak Birim/ Komisyon | Eylemlerin izleme ve raporlama sıklığı | Eylemlerin Çıktı/Sonuçları ölçme araçları | Eylemin Tamamlanma Tarihi
Merkez Kütüphanedeki kaynaklardan diğer birimlerinde faydalanması sağlanması | D.2.4.3 | Birimlerde ve merkez kütüphanede kitap alıp vermekten sorumlu birer kişi görevlendirilmesi | Akademik biirimler |  | Yılda bir | onay | Temmuz 2020
Karar alma süreçlerinde eğitimle ilgili toplantılarda öğrenci temsilcisinin yer alması | D.1.4.2 | Fakülte/YO/MYO düzeyinde temsilin sağlanması | Akademik birimler | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | Yılda bir | Tutanak | Sürekli
| D.1.4.3 | Bölüm/anabilim dalı düzeyinde temsilin sağlanması | Akademik Birimler | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | Yılda bir | Tutanak | Sürekli
Eğitim-öğretim, Araştırma-geliştirme, Toplumsal katkı ve yönetsel/idari süreçlerde PUKÖ döngüsünün sağlanması | A.2.1.1 | Her bir birim yöneticisi tarafından, kendi birimleri ile ilgili stratejik planda yer alan hedefler ve hedeflerin gerçekleşme oranı hakkında her yıl rapor hazırlanarak Strateji Geliştirme Kurulu üyelerine sunum yapılması | Tüm Birimler | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Yılda bir | Yapılan sunum sayısı | Her Yıl Şubat Ayı

## GENEL SEKRETERLİK
GENEL SEKRETERLİK
A. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ
Geliştirilmesi Gereken Yönler | Eylem No | Öngörülen eylem veya eylemler | Sorumlu Birim | İş Birliği Yapılacak Birim/ Komisyon | Eylemlerin izleme ve raporlama sıklığı | Eylemlerin Çıktı/Sonuçları ölçme araçları | Eylemin Tamamlanma Tarihi
Kurumsal politikaları objektif olarak değerlendirebilmek ve gerekirse bu politikalarda değişikliklere gitmek için Öğrenci, çalışan memnuniyeti, kurumsal aidiyet ve toplum algısının belirli periyotlarla ölçülmesi, izlenmesi ve sonuçlarının sürekli iyileştirme faaliyetlerine yansıtılması | A.3.1.5 | Dış paydaşlara yönelik yılda en az bir defa yüz yüze toplantı düzenlenmesi | Genel Sekreterlik | Kalite Koordinatörlüğü | Yılda bir | Düzenlenen toplantı sayısı | Yılda En Az Bir Kere
Program akreditasyonuna yönelik hazırlıkların başlatılması ve buna ilişkin hedeflerin belirlenmesi | A.1.2.6 | Akredite olma başarısı gösteren üniversitemiz birim/programlarının müteakip akademik yıl açılış töreninde belge ile onure edilmesi, üniversite web sayfasından duyurulması | Genel Sekreterlik/Basın Yay.Hakl.İlş. Müd. | Kalite Koordinatörlüğü | Yılda bir | Törenlerde verilen belge sayısı / duyuru sayısı | Sürekli
D. YÖNETİM SİSTEMİ
Geliştirilmesi Gereken Yönler | Eylem No | Öngörülen eylem veya eylemler | Sorumlu Birim | İş Birliği Yapılacak Birim/ Komisyon | Eylemlerin izleme ve raporlama sıklığı | Eylemlerin Çıktı/Sonuçları ölçme araçları | Eylemin Tamamlanma Tarihi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Dış Paydaş Koordinasyon Toplantısı düzenlenmesi | D.4.3.1 | Dış paydaşlarla yapılacak toplantılarla ilgili takvim oluşturulması | Genelsekreterlik |  | Yılda bir | belge | Mart 2019
Karar alma süreçlerinde eğitimle ilgili toplantılarda öğrenci temsilcisinin yer alması | D.1.4.1 | Konuyla ilgili senato kararı alınması | Genel Sekreterlik |  | Yılda bir | Senato Kararı | Temmuz 2019
Şikâyet ve Öneri ile Bir Fikrim var platformlarına gelen görüşlerin etkili ve sonuç doğuracak biçimde değerlendirilmesi | D.3.3.2 | Paydaşlarımızdan gelen istek şikayet ve önerilerin değerlendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesi | Genel Sekreterlik |  | Yılda bir | mevzuat | Temmuz 2019
| D.3.3.1 | Paydaşlarımızın şikayet, istek, teşekkür ve fikirlerinin alınabileceği bir yazılım geliştirilmesi | Genel Sek./BİDB |  | Yılda bir | yazılım | Aralık 2019
Yöneticilerinin performanslarının ölçülmesi için yönerge hazırlanması ve izlenmesi | D.5.1.1 | Yöneticilerin performansını değerlendirilmesi için yönerge hazırlanması | Genelsekreterlik |  | Yılda bir | yönerge | Aralık 2019
Şikâyet ve Öneri ile Bir Fikrim var platformlarına gelen görüşlerin etkili ve sonuç doğuracak biçimde değerlendirilmesi | D.3.3.5 | Paydaş memnniyetiyle ilgili (müşteri memnuniyeti) İSO 10002 belgesi alınması | Genelsekreterlik |  | Yılda bir | belge | Aralık 2020
Yöneticilerinin performanslarının ölçülmesi için yönerge hazırlanması ve izlenmesi | D.5.1.2 | Performans değerlendirmesinin yapılacağı anket ve program geliştirilmesi | Genelsekreterlik | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Yılda bir | anket ve yazılım | Aralık 2020
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Dış Paydaş Koordinasyon Toplantısı düzenlenmesi | D.4.3.2 | Bu takvim doğrultusunda düzenli olrak paydaş toplantılarının düzenlenmesi (İlgili takvim genel sekreterlik tarafından hazırlanacaktır) | Genelsekreterlik |  | Yılda bir | toplantı sayısı | Sürekli
Eğitim-öğretim, Araştırma-geliştirme, Toplumsal katkı ve yönetsel/idari süreçlerde PUKÖ döngüsünün sağlanması | A.2.1.1 | Her bir birim yöneticisi tarafından, kendi birimleri ile ilgili stratejik planda yer alan hedefler ve hedeflerin gerçekleşme oranı hakkında her yıl rapor hazırlanarak Strateji Geliştirme Kurulu üyelerine sunum yapılması | Tüm Birimler | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Yılda bir | Yapılan sunum sayısı | Her Yıl Şubat Ayı

## BİDB
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
A. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ
Geliştirilmesi Gereken Yönler | Eylem No | Öngörülen eylem veya eylemler | Sorumlu Birim | İş Birliği Yapılacak Birim/ Komisyon | Eylemlerin izleme ve raporlama sıklığı | Eylemlerin Çıktı/Sonuçları ölçme araçları | Eylemin Tamamlanma Tarihi
Kurumsal politikaları objektif olarak değerlendirebilmek ve gerekirse bu politikalarda değişikliklere gitmek için Öğrenci, çalışan memnuniyeti, kurumsal aidiyet ve toplum algısının belirli periyotlarla ölçülmesi, izlenmesi ve sonuçlarının sürekli iyileştirme faaliyetlerine yansıtılması | A.3.1.2 | REBİS bünyesindeki ''Anket Değerlendirme Sistemi''nin geliştirilmesi, dinamikleştirilmesi | Bilgi İşlem Daire Bşk. | Kalite Koordinatörlüğü | üç yılda bir | Anket Değerlendirme Sisteminin güncellenmesi | Aralık 2018
B. EĞİTİM-ÖĞRETİM
Geliştirilmesi Gereken Yönler | Eylem No | Öngörülen eylem veya eylemler | Sorumlu Birim | İş Birliği Yapılacak Birim/ Komisyon | Eylemlerin izleme ve raporlama sıklığı | Eylemlerin Çıktı/Sonuçları ölçme araçları | Eylemin Tamamlanma Tarihi
Program ve ders bilgi paketlerinin güncellenmesi ve paylaşılması | B.1.2.1 | ÖBİS'nde program ve ders bilgi paketi sayfalarının tamamlanması | ÖİDB BİDB | Eğitim Komisyonu ÖİDB | Yılda Bir | ÖBİS nde Program ve ders bilgi paketi sayfasının tamamlanması | Aralık 2018
D. YÖNETİM SİSTEMİ
Geliştirilmesi Gereken Yönler | Eylem No | Öngörülen eylem veya eylemler | Sorumlu Birim | İş Birliği Yapılacak Birim/ Komisyon | Eylemlerin izleme ve raporlama sıklığı | Eylemlerin Çıktı/Sonuçları ölçme araçları | Eylemin Tamamlanma Tarihi
REBİS uygulamalarıyla ilgili yetki verecek merciler ve kimlere hangi yetkilerin verilebileceğine yönelik bir düzenleme yapılması | D.3.1.1 | Yetkilerin belirlenmesine yönelik çalışma komisyonunun kurulması | BİDB |  | Yılda bir | onay | Temmuz 2019
İdari hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla REBİS üzerinde hizmet vermek üzere Talep, Öneri ve İstek mödülü geliştirilmesi ve uygulamaya konulması | D.3.2.1 | Talep öneri ve istek modülünün kullanım prosedürleriinin belirlenmesi | BİDB | İdar Birimler | Yılda bir | belge | Temmuz 2019
REBİS uygulamalarıyla ilgili yetki verecek merciler ve kimlere hangi yetkilerin verilebileceğine yönelik bir düzenleme yapılması | D.3.1.2 | Usul ve esasların belirlenmesi | BİDB |  | Yılda bir | usul ve esaslar | Aralık 2019
İdari hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla REBİS üzerinde hizmet vermek üzere Talep, Öneri ve İstek mödülü geliştirilmesi ve uygulamaya konulması | D.3.2.2 | Talep öneri ve istek modülünün yazılımının geliştirilmesi | BİDB | İdar Birimler | Yılda bir | yazılım | Aralık 2019
Şikâyet ve Öneri ile Bir Fikrim var platformlarına gelen görüşlerin etkili ve sonuç doğuracak biçimde değerlendirilmesi | D.3.3.1 | Paydaşlarımızın şikayet, istek, teşekkür ve fikirlerinin alınabileceği bir yazılım geliştirilmesi | Genel Sek./BİDB |  | Yılda bir | yazılım | Aralık 2019
Merkez Kütüphanedeki kaynaklardan diğer birimlerinde faydalanması sağlanması | D.2.4.1 | Online kitap talebi için yazılım geliştirilmesi | Kütüphane DB/ Bilgi İşlem DB |  | Yılda bir | yazılım | Haziran 2020
REBİS uygulamalarıyla ilgili yetki verecek merciler ve kimlere hangi yetkilerin verilebileceğine yönelik bir düzenleme yapılması | D.3.1.3 | Yazılımlara bu hususa ilişkin güncelleme yapılması | BİDB |  | Yılda bir | güncelleme | Temmuz 2020
Öğrenci tercihlerinin etkilenebilmesi ve aday öğrencilerin bilgi ihtiyacının karşılanması amacıyla bölüm ve anabilim dalı bazında web sayfalarının güncel olması | D.4.4.2 | Birimlerde görevli olan web sayfası yetkilileriyle her yıl düzenli toplantı yapılması | BİDB |  | Yılda bir | toplantı sayısı | Her Yıl Mayıs Ayı
Eğitim-öğretim, Araştırma-geliştirme, Toplumsal katkı ve yönetsel/idari süreçlerde PUKÖ döngüsünün sağlanması | A.2.1.1 | Her bir birim yöneticisi tarafından, kendi birimleri ile ilgili stratejik planda yer alan hedefler ve hedeflerin gerçekleşme oranı hakkında her yıl rapor hazırlanarak Strateji Geliştirme Kurulu üyelerine sunum yapılması | Tüm Birimler | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Yılda bir | Yapılan sunum sayısı | Her Yıl Şubat Ayı

## KARİYER GEL. UYG. ARŞ. MER.
KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
B. EĞİTİM-ÖĞRETİM
Geliştirilmesi Gereken Yönler | Eylem No | Öngörülen eylem veya eylemler | Sorumlu Birim | İş Birliği Yapılacak Birim/ Komisyon | Eylemlerin izleme ve raporlama sıklığı | Eylemlerin Çıktı/Sonuçları ölçme araçları | Eylemin Tamamlanma Tarihi
Eğitim-öğretim programlarının tasarlanmasında iç ve dış paydaş görüşlerinin yansıtılması | B.1.1.3 | Mezun Bilgi Sisteminin aktif hale getirilmesi ve güncellenmesi | Kariyer Geliştirme Uyg. Arş. Merkezi | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Üç Yılda Bir | Sisteme Dail Edilen Öğrenci sayısı | Mart 2019
Eğitim-öğretim, Araştırma-geliştirme, Toplumsal katkı ve yönetsel/idari süreçlerde PUKÖ döngüsünün sağlanması | A.2.1.1 | Her bir birim yöneticisi tarafından, kendi birimleri ile ilgili stratejik planda yer alan hedefler ve hedeflerin gerçekleşme oranı hakkında her yıl rapor hazırlanarak Strateji Geliştirme Kurulu üyelerine sunum yapılması | Tüm Birimler | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Yılda bir | Yapılan sunum sayısı | Her Yıl Şubat Ayı

## ÖİDB
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
B. EĞİTİM-ÖĞRETİM
Geliştirilmesi Gereken Yönler | Eylem No | Öngörülen eylem veya eylemler | Sorumlu Birim | İş Birliği Yapılacak Birim/ Komisyon | Eylemlerin izleme ve raporlama sıklığı | Eylemlerin Çıktı/Sonuçları ölçme araçları | Eylemin Tamamlanma Tarihi
Program ve ders bilgi paketlerinin güncellenmesi ve paylaşılması | B.1.2.1 | ÖBİS'nde program ve ders bilgi paketi sayfalarının tamamlanması | ÖİDB BİDB | Eğitim Komisyonu ÖİDB | Yılda Bir | ÖBİS nde Program ve ders bilgi paketi sayfasının tamamlanması | Aralık 2018
Programların eğitim amaçları ve öğrenme çıktılarına ulaşılmasının güvence altına alınması ve izlenmesi amacıyla gerekli mekanizmaların oluşturulması. | B.2.1.5 | Programlarda değişiklik yapıldığına dair senato kararları iç ve dış paydaşlara resmi yazı ve web sayfası aracılığı ile duyrulması (Her eğitim öğretim yılı başında akademik birimler tarafından programlar gözden geçirilir ve güncellenir) | Öğrenci işleri Daire Başkanlığı | Basım Yayın Enformasyon Müdürlüğü |  | Resmi yazı/Birim/Senato kararları/ÖBS | Sürekli
Eğitim-öğretim, Araştırma-geliştirme, Toplumsal katkı ve yönetsel/idari süreçlerde PUKÖ döngüsünün sağlanması | A.2.1.1 | Her bir birim yöneticisi tarafından, kendi birimleri ile ilgili stratejik planda yer alan hedefler ve hedeflerin gerçekleşme oranı hakkında her yıl rapor hazırlanarak Strateji Geliştirme Kurulu üyelerine sunum yapılması | Tüm Birimler | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Yılda bir | Yapılan sunum sayısı | Her Yıl Şubat Ayı

## DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ
DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ
B. EĞİTİM-ÖĞRETİM
Geliştirilmesi Gereken Yönler | Eylem No | Öngörülen eylem veya eylemler | Sorumlu Birim | İş Birliği Yapılacak Birim/ Komisyon | Eylemlerin izleme ve raporlama sıklığı | Eylemlerin Çıktı/Sonuçları ölçme araçları | Eylemin Tamamlanma Tarihi
Erasmus+, Mevlana gibi uluslararası programlara katılan öğrenci sayısının yeterli düzeyde olmaması | B.4.1.3 | Yurd dışına gidecek öğrencilere ve öğretim elemanlarına dil eğitimi kursu düzenlenmesi | Dış ilişkiler Ofisi | Yabancı Diller Yüksek Okulu | Yılda Bir | Düzenlenen eğitim programı sayısı | Sürekli
Eğitim-öğretim, Araştırma-geliştirme, Toplumsal katkı ve yönetsel/idari süreçlerde PUKÖ döngüsünün sağlanması | A.2.1.1 | Her bir birim yöneticisi tarafından, kendi birimleri ile ilgili stratejik planda yer alan hedefler ve hedeflerin gerçekleşme oranı hakkında her yıl rapor hazırlanarak Strateji Geliştirme Kurulu üyelerine sunum yapılması | Tüm Birimler | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Yılda bir | Yapılan sunum sayısı | Her Yıl Şubat Ayı

## TTO
TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ
C. ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME
Geliştirilmesi Gereken Yönler | Eylem No | Öngörülen eylem veya eylemler | Sorumlu Birim | İş Birliği Yapılacak Birim/ Komisyon | Eylemlerin izleme ve raporlama sıklığı | Eylemlerin Çıktı/Sonuçları ölçme araçları | Eylemin Tamamlanma Tarihi
TTO kapsamında yapılan faaliyetlerin kayıt altına alınmamış olması ve üniversite sanayi iş birliği çalışmalarının arttırılması | C.1.2.1 | Mevcut TTO'nun A.Ş'ye dönüştürülmesi | TTO | Rektörlük | Yıllık | Kurulan A.Ş Sayısı | Aralık 2019
Stratejik planda belirlenen araştırma hedeflerinin çok genel ifade edilmesi/ölçülebilir olmaması nedeniyle hedeflere ne ölçüde ulaşılabildiği ve yapılan iyileştirmeler konusunda yeterli düzeye getirilmesi | C.1.1.4 | Plan dönemi sonuna kadar kuluçka merkezi ve hobi atölyesi kurularak öğrencilerin üretkenlik becerilerini arttırmak | TTO ve Mühendislik Fak. | Rektörlük | Yıllık | Faydalanan öğrenci ve akademisyen sayısı | 5 yıl
TTO kapsamında yapılan faaliyetlerin kayıt altına alınmamış olması ve üniversite sanayi iş birliği çalışmalarının arttırılması | C.1.2.2 | Sanayi ve Üniversite iş birliklerinin yıl sonunda raporlanması | KUSİ temsilciliği | Rektörlük ve Kalite Komisyonu | Yıllık | Rapor sayısı | Her Yıl Aralık Ayı
Stratejik planda belirlenen araştırma hedeflerinin çok genel ifade edilmesi/ölçülebilir olmaması nedeniyle hedeflere ne ölçüde ulaşılabildiği ve yapılan iyileştirmeler konusunda yeterli düzeye getirilmesi | C.1.1.2 | Plan dönemi sonuna kadar 10 adet faydalı model, 10 adet patent alınmasıyla ilgili çalışmalar yapmak | TTO | Rektörlük ve Kalite alt komisyonu | Yıllık | Patent ve faydalı model sayısı | sürekli
Üniversitenin plan dönemi sonuna kadar dış kaynaklı Ar-Ge proje hedeflerinin arttırılması | C.2.2.2 | Proje yazma etkinliklerini arttırmak | TTO | TTO ve Kalite alt komisyonu | Yıllık | Yapılan faaliyet sayısı | sürekli
Lisans düzeyinde yapılan projeler ile ilgili kaynakların arttırılması | C.2.3.2 | Kuluçka merkezinden üretilen öğrenci katılımlı TUBİTAK destekli proje sayısının arttırılması | TTO, Mühendislik | TTO ve Kalite alt komisyonu | Yıllık | Kabul edilen proje sayısı | sürekli
| C.2.3.1 | Kuluçka merkezine başvuran öğrenci sayısını arttırmak | Rektörlük, TTO, Mühendislik Fak. | TTO ve Kalite alt komisyonu | Yıllık | Başvuran öğrenci sayısı | sürekli
| C.2.3.3 | RTEÜ Geliştirme Vakfı destekli lisans öğrencisi katılımlı proje desteğinin sağlanması | Rektörlük,TTO, Mühendislik | TTO ve Kalite alt komisyonu | Yıllık | Kabul edilen proje sayısı | sürekli
Eğitim-öğretim, Araştırma-geliştirme, Toplumsal katkı ve yönetsel/idari süreçlerde PUKÖ döngüsünün sağlanması | A.2.1.1 | Her bir birim yöneticisi tarafından, kendi birimleri ile ilgili stratejik planda yer alan hedefler ve hedeflerin gerçekleşme oranı hakkında her yıl rapor hazırlanarak Strateji Geliştirme Kurulu üyelerine sunum yapılması | Tüm Birimler | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Yılda bir | Yapılan sunum sayısı | Her Yıl Şubat Ayı

## MERKEZ MÜDÜRLÜKLERİ
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZ MÜDÜRLÜKLERİ
C. ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME
Geliştirilmesi Gereken Yönler | Eylem No | Öngörülen eylem veya eylemler | Sorumlu Birim | İş Birliği Yapılacak Birim/ Komisyon | Eylemlerin izleme ve raporlama sıklığı | Eylemlerin Çıktı/Sonuçları ölçme araçları | Eylemin Tamamlanma Tarihi
Mevcut uygulama ve araştırma merkezlerinin hedeflerinin gözden geçirilerek gerekli düzenlemelerin yapılması | C.2.1.3 | Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin özel sektörle iş birliğinin arttırılması | Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlükleri | Kalite Alt Komisyonu | Yıllık | Özel Sektörle yapılan faaliyet sayısı | sürekli
Eğitim-öğretim, Araştırma-geliştirme, Toplumsal katkı ve yönetsel/idari süreçlerde PUKÖ döngüsünün sağlanması | A.2.1.1 | Her bir birim yöneticisi tarafından, kendi birimleri ile ilgili stratejik planda yer alan hedefler ve hedeflerin gerçekleşme oranı hakkında her yıl rapor hazırlanarak Strateji Geliştirme Kurulu üyelerine sunum yapılması | Tüm Birimler | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Yılda bir | Yapılan sunum sayısı | Her Yıl Şubat Ayı

## SGDB
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
C. ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME
Geliştirilmesi Gereken Yönler | Eylem No | Öngörülen eylem veya eylemler | Sorumlu Birim | İş Birliği Yapılacak Birim/ Komisyon | Eylemlerin izleme ve raporlama sıklığı | Eylemlerin Çıktı/Sonuçları ölçme araçları | Eylemin Tamamlanma Tarihi
Araştırma performansının izlenmesi ve iyileştirilme çalışmalarının takibinin yeterince yapılmaması | C.4.1.1 | Üniversitenin Stratejik Planında belirtilen hedeflere ulaşma oranının düzenli olarak takip edilmesi | SGDB | Tüm Birimler | Yıllık | Ulaşılan hedef oranı | sürekli
Mevcut uygulama ve araştırma merkezlerinin hedeflerinin gözden geçirilerek gerekli düzenlemelerin yapılması | C.2.1.1 | Mevcut Araştırma merkezlerine Üniversitenin Stratejik Planıyla uyumlu ölçülebilir somut hedefler konulması ve bunların gerçekleşme oranının takibi | Rektörlük ve SGDB | Rektörlük ve Kalite alt komisyonu | Yıllık | Faaliyet sayısı | sürekli
Eğitim-öğretim, Araştırma-geliştirme, Toplumsal katkı ve yönetsel/idari süreçlerde PUKÖ döngüsünün sağlanması | A.2.1.1 | Her bir birim yöneticisi tarafından, kendi birimleri ile ilgili stratejik planda yer alan hedefler ve hedeflerin gerçekleşme oranı hakkında her yıl rapor hazırlanarak Strateji Geliştirme Kurulu üyelerine sunum yapılması | Tüm Birimler | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Yılda bir | Yapılan sunum sayısı | Her Yıl Şubat Ayı

## PDB
PDB
D. YÖNETİM SİSTEMİ
Geliştirilmesi Gereken Yönler | Eylem No | Öngörülen eylem veya eylemler | Sorumlu Birim | İş Birliği Yapılacak Birim/ Komisyon | Eylemlerin izleme ve raporlama sıklığı | Eylemlerin Çıktı/Sonuçları ölçme araçları | Eylemin Tamamlanma Tarihi
İdari personelin ihtiyaçları doğrultusunda bireysel ve kariyer gelişimini destekleyecek yapılandırılmış ve sistematik hizmet içi eğitim programlarının artırılması | D.1.1.1 | Hizmet içi eğitim yönergesinin güncellenmesi | Rektörlük/PDB | Mevzuat İnceleme Komisyonu | Üç yılda bir | Yönerge | Temmuz 2019
İdari personelin teşvik edilmesi ve ödüllendirilmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemek üzere İdari Personel Ödül Yönergesinin hazırlanması ve uygulamaya geçirilmesi | D.1.2.1 | İdari Personelein teşvik edilmesi ve ödüllendirilmesi Yönergesinin hazırlanması ve uygulanması | PDB | Mevzuat İnceleme Komisyonu | Üç yılda bir | Yönerge | Temmuz 2019
Akademik ve İdari Personel Norm Kadro Yönergesi hazırlanarak, her iki alanda norm kadro uygulamalarının başlatılması | D.2.1.1 | Akademik ve idari olmak üzere iki ayrı çalışma komisyonu kurulması | Rektörlük/PDB |  | Yılda bir | Görevlendirme onayı | Temmuz 2019
Kurum içi görevde yükselme ve kurum dışından üniversitemize naklen atamalarla ilgili yönerge hazırlanması | D.2.5.1 | Yönergenin hazırlanması için tüm kesimleri temsil edecek çalışma gurubu oluşturulması | PDB | Tüm Birimler | Yılda bir | komisyon | Temmuz 2019
Akademik personele yönelik eğiticilerin eğitimi programlarının hazırlanarak uygulanması ve yeni başlayan akadermik personellere bu şartın getirilmesi | D.1.3.1 | Eğitimlerin koordinasyonunu sağlayacak komisyonun kurulması | PDB | Rektörlük | Yılda bir | Onay | Aralık 2019
Akademik ve İdari Personel Norm Kadro Yönergesi hazırlanarak, her iki alanda norm kadro uygulamalarının başlatılması | D.2.1.2 | Yönergenin/Yönergelerin hazırlanması | PDB/ Mev.Haz.Kom. |  | Yılda bir | Yönerge | Aralık 2019
| D.2.1.3 | Kademeli olarak birimlerde norm kadro uygulamasına geçilmesi | Rektörlük/PDB |  | Yılda bir | Norm Kadro uy.birim say. | Aralık 2019
Kurum içi görevde yükselme ve kurum dışından üniversitemize naklen atamalarla ilgili yönerge hazırlanması | D.2.5.2 | Yönergenin hazırlanması ve uygulanması | PDB |  | Yılda bir | yönerge | Temmuz 2020
İdari personelin ihtiyaçları doğrultusunda bireysel ve kariyer gelişimini destekleyecek yapılandırılmış ve sistematik hizmet içi eğitim programlarının artırılması | D.1.1.2 | Eğitim programlarının hazırlanarak uygulanması ve birimlere bildirilmesi | PDB | Tüm Birimler | Yılda bir | Eğitim programı | Her yıl Şubat ayı
| D.1.1.3 | Her eğitim programı sonunda anket uygulanarak sonuçlarının değerlendirilmesi | PDB | Anket Tasarım ve Analiz Grubu | Yılda bir | Anket sonuçları | Sürekli
Eğitim-öğretim, Araştırma-geliştirme, Toplumsal katkı ve yönetsel/idari süreçlerde PUKÖ döngüsünün sağlanması | A.2.1.1 | Her bir birim yöneticisi tarafından, kendi birimleri ile ilgili stratejik planda yer alan hedefler ve hedeflerin gerçekleşme oranı hakkında her yıl rapor hazırlanarak Strateji Geliştirme Kurulu üyelerine sunum yapılması | Tüm Birimler | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Yılda bir | Yapılan sunum sayısı | Her Yıl Şubat Ayı

## HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
D. YÖNETİM SİSTEMİ
Geliştirilmesi Gereken Yönler | Eylem No | Öngörülen eylem veya eylemler | Sorumlu Birim | İş Birliği Yapılacak Birim/ Komisyon | Eylemlerin izleme ve raporlama sıklığı | Eylemlerin Çıktı/Sonuçları ölçme araçları | Eylemin Tamamlanma Tarihi
Üniversite için yeni mevzuat çıkarılması (yönetmelik, yönerge vb) hususunda bir prosedür hazırlanması | D.1.6.1 | Geniş katılımlı mevzuat inceleme komisyonu oluşturulması ve sekreteryasının belirlenmesi | Rektörlük/Hukuk Müşavirliği |  | Üç yılda bir | yazı-onay | Temmuz 2019
| D.1.6.2 | Yönerge, Usül ve esasların belirlenmesi | Hukuk Müşavirliği |  | Yılda bir | Usul ve esaslar | Temmuz 2019
Eğitim-öğretim, Araştırma-geliştirme, Toplumsal katkı ve yönetsel/idari süreçlerde PUKÖ döngüsünün sağlanması | A.2.1.1 | Her bir birim yöneticisi tarafından, kendi birimleri ile ilgili stratejik planda yer alan hedefler ve hedeflerin gerçekleşme oranı hakkında her yıl rapor hazırlanarak Strateji Geliştirme Kurulu üyelerine sunum yapılması | Tüm Birimler | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Yılda bir | Yapılan sunum sayısı | Her Yıl Şubat Ayı

## ENSTİTÜLER
ENSTİTÜLER
D. YÖNETİM SİSTEMİ
Geliştirilmesi Gereken Yönler | Eylem No | Öngörülen eylem veya eylemler | Sorumlu Birim | İş Birliği Yapılacak Birim/ Komisyon | Eylemlerin izleme ve raporlama sıklığı | Eylemlerin Çıktı/Sonuçları ölçme araçları | Eylemin Tamamlanma Tarihi
Her seviyede diploma programlarının özellikleri ve gereksinimleri göz önünde bulundurularak akademik kadronun ve lisansüstü program sayılarının artırılması | D.2.2.1 | Lisansüstü prorgram açabilecek olan programların belirlenmesine ilişkin rapor hazırlanması | Enstitüler | Personel Daire Başkanlığı | Yılda bir | Rapor | Her yıl Haziran ayı
AKADEMİK BİRİMLER
A. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ
Geliştirilmesi Gereken Yönler | Eylem No | Öngörülen eylem veya eylemler | Sorumlu Birim | İş Birliği Yapılacak Birim/ Komisyon | Eylemlerin izleme ve raporlama sıklığı | Eylemlerin Çıktı/Sonuçları ölçme araçları | Eylemin Tamamlanma Tarihi
Program akreditasyonuna yönelik hazırlıkların başlatılması ve buna ilişkin hedeflerin belirlenmesi | A.1.2.4 | Tüm birimler tarafından ''Akreditasyon Süreci Eylem Planı'' hazırlanması | Akademik Birimler | Kalite Güvence Sistemi Alt Çalışma Grubu | Yılda bir | Hazırlanan Eylem planı sayısı | Haziran 2019
Program akreditasyonuna yönelik hazırlıkların başlatılması ve buna ilişkin hedeflerin belirlenmesi | A.1.2.2 | 3 yıldan az mezun veren programlarda dahil olmak üzere tüm birimlerde birim yöneticisi tarafından ''Akreditasyon Süreci Birim/Bölüm Sorumlusu'' atanması | Akademik Birimler | Kalite Koordinatörlüğü | Yılda bir | görevlendirme yazısı | Eylül 2019
| A.1.2.5 | Tüm birimler tarafından ''Akreditasyon Süreci Faaliyet Raporu'' hazırlanarak Kalite Koordinatörlüğü'ne sunulması | Akademik Birimler | Kalite Güvence Sistemi Alt Çalışma Grubu | Yılda bir | Hazırlanan rapor sayısı | Her Yıl Aralık Ayı
B. EĞİTİM-ÖĞRETİM
Geliştirilmesi Gereken Yönler | Eylem No | Öngörülen eylem veya eylemler | Sorumlu Birim | İş Birliği Yapılacak Birim/ Komisyon | Eylemlerin izleme ve raporlama sıklığı | Eylemlerin Çıktı/Sonuçları ölçme araçları | Eylemin Tamamlanma Tarihi
Programlar arası yatay geçiş esasları ve çift anadal / yandal esaslarının belirlenmesi ve uygulanması | B.4.2.2 | Çift anadal/yandal programlarının uygulama esaslarının belirlenmesi | Akademik Birim | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | Yılda Bir | Senato kararı | Mayıs 2019
Programların eğitim amaçları ve öğrenme çıktılarına ulaşılmasının güvence altına alınması ve izlenmesi amacıyla gerekli mekanizmaların oluşturulması. | B.2.1.3 | Akademisyenlerin yazılı sınavlarında çoktan seçmeli testlerin yanında alternatif soru tiplerini kullanmalarının teşvik edilmesi, usul ve esasların senato tarafından belirlenmesi | Akademik Birimler | Eğitim Komisyonu | Yılda Bir | Raporlar, Anketler ve komisyon kararları | Temmuz 2019
Öğrenci iş yükü esaslı kredi transfer sisteminin uluslararası hareketlilik programlarında işletilmesi. | B.3.3.1 | Yurt dışı değişim programlarından alınan derslerin not durum belgesine (transkript) ve diploma ekine transferi için gerekli düzenlemenin yapılması | Akademik Birimler | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | Sürekli | Not Durum Belgeleri Diploma Eki | Aralık 2019
Eğitimde Uygulama ve Staj İmkânlarının Geliştirilmesi, gerekli görülen bölümlerde stajin zorunlu hale getirilmesi | B.3.4.1 | Uygulama imkanlarının artırılarak ders programlarına dahil edilmesi ve seçmeli uygulama dersi olarak kabul edilmesi | Akademik birimler | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | Yılda bir | ders programı | Eylül 2020
| B.3.4.2 | Öğrencilerin yaz dönemlerinde staj yapabilmeleri için gerekli çalışma yapılması | Akademik birimler | Genel Sekreterlik | Yılda bir | staj yapan öğrenci sayısı | Eylül 2020
Danışmanlık sisteminin etkin işletilmesi. | B.3.2.2 | Öğrenci başarı durum formlarının her dönem başında danışmanı tarafından hazırlanması ve onaylanması | Akademik birimler | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | Yılda İki | Başarı Durum Formu | Her yıl Ocak -Temmuz ayı
Programlar arası yatay geçiş esasları ve çift anadal / yandal esaslarının belirlenmesi ve uygulanması | B.4.2.1 | Programlar arası yatay geçiş kontenjanlarının ve şartlarının belirlenmesi ve ilan edilerek öğrencilerin teşvik edilmesi | Akademik Birim | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | Yılda Bir | Açılan kontenjan sayısı | Her yıl Şubat ayı
Eğitim-öğretim programlarının tasarlanmasında iç ve dış paydaş görüşlerinin yansıtılması | B.1.1.1 | İç ve dış paydaşların programlar ile ilgili görüşlerinin anket, görüşme vb. tekniklerle belli periyotlarda alınması ve raporlanması | Akademik Birimler | Anket Tasarım ve Analiz Grubu | Yılda Bir | Değerlendirme Raporları | Her Yıl Mayıs Ayı
Danışmanlık sisteminin etkin işletilmesi. | B.3.2.1 | Öğrencilere danışman değerlendirme anketi uygulanması | Akademik birimler | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | Sürekli |  | Her YılMayıs Ayı
Üniversitemizin tercih edilme oranlarının izlenmesi ve gerekli iyileştirmelerin yapılması. | B.2.2.2 | Başarılı öğrencilere onur ve yüksek onur belgesi verilmek suretiyle ödüllendirilmesi | Akademik birimler | öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | Sürekli | Onur Belgesi RTEÜ | Her Yıl Haz,ran Ayı
Programların eğitim amaçları ve öğrenme çıktılarına ulaşılmasının güvence altına alınması ve izlenmesi amacıyla gerekli mekanizmaların oluşturulması. | B.2.1.1 | Her dönem sonunda her bir ders için yapılan sınav sorularının ve örnek öğrenci sınav sonuçlarının ( iyi, orta, zayıf) seçilerek birim/bölümler tarafından oluşturulacak komisyonlar aracılığıyla değerlendirmesinin yapılması ve raporlanması, | Akademik Birimler | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | Yılda Bir | Raporlar, Anketler ve komisyon kararları | Her yıl temmuz ayı
| B.2.1.2 | Ders ve program çıktıları ile hazırlanan sınavların uyumluluğuna yönelik belirtke tablolarının oluşturulması ve bölüm komisyonlarınca değerlendirilmesi, | Akademik Birimler | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | Yılda Bir | Raporlar, Anketler ve komisyon kararları | Her yıl temmuz ayı
Programlarda yer alan derslerin iş yüküne dayalı kredi değerleri (AKTS) belirlenmesi, gerçekçi öğrenci iş yükünün tespit edilmesi ve kredilerin güncellenmesinde öğrenci geri bildirimlerinin alınması. | B.3.1.1 | İş yükü anketlerinin uygulanması | Akademik Birimler | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | Yılda bir | Anket sayısı | Her yıl Temmuz Ayı
| B.3.1.2 | İş yükü anket sonuçlarına göre ders planlarının güncellenmesi | Akademik Birimler | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | Yılda bir | Güncellenen ders planı sayısı | Her Yıl Temmuz Ayı
Programların eğitim amaçları ve öğrenme çıktılarına ulaşılmasının güvence altına alınması ve izlenmesi amacıyla gerekli mekanizmaların oluşturulması. | B.2.1.4 | Her eğitim öğretim yılı başında programların gözden geçirilmesi ve güncellenmesi | Akademik Birimler | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | Yılda Bir | Güncellenen program sayısı | Her yıl Ağustos ayı
Programlar arası yatay geçiş esasları ve çift anadal / yandal esaslarının belirlenmesi ve uygulanması | B.4.2.3 | Çift anadal/yandal programlarının açılarak program kontenjanlarının duyrulması | Akademik Birim | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | Yılda Bir | Birim / Senato kararı | Her Yıl Ağustos Ayı
Eğitim-öğretim programlarının tasarlanmasında iç ve dış paydaş görüşlerinin yansıtılması | B.1.1.2 | Rapor ve değerlendirme sonuçlarına göre programlarda/derslerde güncelleme yapılması (İç ve dış paydaşların programlar ile ilgili görüşleri anket, görüşme vb. tekniklerle belli periyotlarda alınacak ve raporlanacak) | Akademik Birimler | Birim Kalite Komisyonu ÖİDB | Yılda Bir | İlgili Birim Yönetim Kurulu kararları Üniversite Senatosu Kararı | Sürekli
Program ve ders bilgi paketlerinin güncellenmesi ve paylaşılması | B.1.2.3 | Program çıktılarının TYYÇ ye göre güncellenmesi (Rektörlük tarafından Üniversite Bologna Komisyonunun Kurulması, Program ve ders bilgi paketi veri girişlerinin düzenli olarak yapılması ve ders bilgi paketi veri giriş takibinin bu komisyon tarafından yapılması) | Akademik Birimler | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | Sürekli | ÖBİS nde veri giriş raporları | Sürekli
C. ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME
Geliştirilmesi Gereken Yönler | Eylem No | Öngörülen eylem veya eylemler | Sorumlu Birim | İş Birliği Yapılacak Birim/ Komisyon | Eylemlerin izleme ve raporlama sıklığı | Eylemlerin Çıktı/Sonuçları ölçme araçları | Eylemin Tamamlanma Tarihi
Stratejik planda belirlenen araştırma hedeflerinin çok genel ifade edilmesi/ölçülebilir olmaması nedeniyle hedeflere ne ölçüde ulaşılabildiği ve yapılan iyileştirmeler konusunda yeterli düzeye getirilmesi | C.1.1.1 | Plan dönemi sonuna kadar SCI, SSCI, AHCI,SCI-Exp. İndeksli dergilerdeki yayın sayısını ve kurum dışı proje sayılarını 2 katına çıkarmak | İlgili tüm birimler | Kalite komisyonu | Yıllık | Yayın ve proje sayısı | sürekli
Üniversitenin plan dönemi sonuna kadar dış kaynaklı Ar-Ge proje hedeflerinin arttırılması | C.2.2.1 | Dış kaynaklı proje sayısını arttırmak | İlgili tüm birimler | TTO ve Kalite alt komisyonu | Yıllık | Proje sayısı | sürekli
D. YÖNETİM SİSTEMİ
Geliştirilmesi Gereken Yönler | Eylem No | Öngörülen eylem veya eylemler | Sorumlu Birim | İş Birliği Yapılacak Birim/ Komisyon | Eylemlerin izleme ve raporlama sıklığı | Eylemlerin Çıktı/Sonuçları ölçme araçları | Eylemin Tamamlanma Tarihi
Merkez Kütüphanedeki kaynaklardan diğer birimlerinde faydalanması sağlanması | D.2.4.3 | Birimlerde ve merkez kütüphanede kitap alıp vermekten sorumlu birer kişi görevlendirilmesi | Akademik biirimler |  | Yılda bir | onay | Temmuz 2020
Karar alma süreçlerinde eğitimle ilgili toplantılarda öğrenci temsilcisinin yer alması | D.1.4.2 | Fakülte/YO/MYO düzeyinde temsilin sağlanması | Akademik birimler | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | Yılda bir | Tutanak | Sürekli
| D.1.4.3 | Bölüm/anabilim dalı düzeyinde temsilin sağlanması | Akademik Birimler | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | Yılda bir | Tutanak | Sürekli
Eğitim-öğretim, Araştırma-geliştirme, Toplumsal katkı ve yönetsel/idari süreçlerde PUKÖ döngüsünün sağlanması | A.2.1.1 | Her bir birim yöneticisi tarafından, kendi birimleri ile ilgili stratejik planda yer alan hedefler ve hedeflerin gerçekleşme oranı hakkında her yıl rapor hazırlanarak Strateji Geliştirme Kurulu üyelerine sunum yapılması | Tüm Birimler | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Yılda bir | Yapılan sunum sayısı | Her Yıl Şubat Ayı

## YAPI İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
YAPI İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
D. YÖNETİM SİSTEMİ
Geliştirilmesi Gereken Yönler | Eylem No | Öngörülen eylem veya eylemler | Sorumlu Birim | İş Birliği Yapılacak Birim/ Komisyon | Eylemlerin izleme ve raporlama sıklığı | Eylemlerin Çıktı/Sonuçları ölçme araçları | Eylemin Tamamlanma Tarihi
Merkezi kampüs dışındaki yerleşkelerde bulunan eğitim birimlerindeki akademik/idari personel ile öğrencilerin merkezi kampüs olanaklarına erişimini kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunulması ve merkez kampüs dışındaki yerleşkelerde mevzuat çerçevesinde engelli öğrencilere yönelik düzenlenmeler yapılması | D.2.3.1 | Engelli erişimi olmayan birimlerede bu hizmetin getirilmesi | Yapı İşleri DB | Tüm Birimler | Yılda bir | Tutanak | Sürekli
Eğitim-öğretim, Araştırma-geliştirme, Toplumsal katkı ve yönetsel/idari süreçlerde PUKÖ döngüsünün sağlanması | A.2.1.1 | Her bir birim yöneticisi tarafından, kendi birimleri ile ilgili stratejik planda yer alan hedefler ve hedeflerin gerçekleşme oranı hakkında her yıl rapor hazırlanarak Strateji Geliştirme Kurulu üyelerine sunum yapılması | Tüm Birimler | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Yılda bir | Yapılan sunum sayısı | Her Yıl Şubat Ayı

## SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR D.B.
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
D. YÖNETİM SİSTEMİ
Geliştirilmesi Gereken Yönler | Eylem No | Öngörülen eylem veya eylemler | Sorumlu Birim | İş Birliği Yapılacak Birim/ Komisyon | Eylemlerin izleme ve raporlama sıklığı | Eylemlerin Çıktı/Sonuçları ölçme araçları | Eylemin Tamamlanma Tarihi
Merkezi kampüs dışındaki yerleşkelerde bulunan eğitim birimlerindeki akademik/idari personel ile öğrencilerin merkezi kampüs olanaklarına erişimini kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunulması ve merkez kampüs dışındaki yerleşkelerde mevzuat çerçevesinde engelli öğrencilere yönelik düzenlenmeler yapılması | D.2.3.2 | Engelli erişimi komisyonunun değerlendirme raporu hazırlaması | Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı |  | yılda bir | Rapor | Her Yıl Aralık Ayı
Eğitim-öğretim, Araştırma-geliştirme, Toplumsal katkı ve yönetsel/idari süreçlerde PUKÖ döngüsünün sağlanması | A.2.1.1 | Her bir birim yöneticisi tarafından, kendi birimleri ile ilgili stratejik planda yer alan hedefler ve hedeflerin gerçekleşme oranı hakkında her yıl rapor hazırlanarak Strateji Geliştirme Kurulu üyelerine sunum yapılması | Tüm Birimler | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Yılda bir | Yapılan sunum sayısı | Her Yıl Şubat Ayı

## KÜTÜPHANE DB
KÜTÜPHANE DDB
D. YÖNETİM SİSTEMİ
Geliştirilmesi Gereken Yönler | Eylem No | Öngörülen eylem veya eylemler | Sorumlu Birim | İş Birliği Yapılacak Birim/ Komisyon | Eylemlerin izleme ve raporlama sıklığı | Eylemlerin Çıktı/Sonuçları ölçme araçları | Eylemin Tamamlanma Tarihi
Merkez Kütüphanedeki kaynaklardan diğer birimlerinde faydalanması sağlanması | D.2.4.1 | Online kitap talebi için yazılım geliştirilmesi | Kütüphane DB/ Bilgi İşlem DB |  | Yılda bir | yazılım | Haziran 2020
| D.2.4.2 | Bir araç ve personel tahsis edilerek talep edilen kitapların haftanın belirli günlerinde merkezden alınıp birimlere teslim edilmesi | Rektörlük/KDDB | İdari Mali İşler Daire Başkanlığı | Yılda bir | onay | Temmuz 2020
Eğitim-öğretim, Araştırma-geliştirme, Toplumsal katkı ve yönetsel/idari süreçlerde PUKÖ döngüsünün sağlanması | A.2.1.1 | Her bir birim yöneticisi tarafından, kendi birimleri ile ilgili stratejik planda yer alan hedefler ve hedeflerin gerçekleşme oranı hakkında her yıl rapor hazırlanarak Strateji Geliştirme Kurulu üyelerine sunum yapılması | Tüm Birimler | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Yılda bir | Yapılan sunum sayısı | Her Yıl Şubat Ayı

## BYEHİM
BYEHİM
A. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ
Geliştirilmesi Gereken Yönler | Eylem No | Öngörülen eylem veya eylemler | Sorumlu Birim | İş Birliği Yapılacak Birim/ Komisyon | Eylemlerin izleme ve raporlama sıklığı | Eylemlerin Çıktı/Sonuçları ölçme araçları | Eylemin Tamamlanma Tarihi
Program akreditasyonuna yönelik hazırlıkların başlatılması ve buna ilişkin hedeflerin belirlenmesi | A.1.2.6 | Akredite olma başarısı gösteren üniversitemiz birim/programlarının müteakip akademik yıl açılış töreninde belge ile onure edilmesi, üniversite web sayfasından duyurulması | Genel Sekreterlik/BYEHİM | Kalite Koordinatörlüğü | Yılda bir | Törenlerde verilen belge sayısı / duyuru sayısı | Sürekli
D. YÖNETİM SİSTEMİ
Geliştirilmesi Gereken Yönler | Eylem No | Öngörülen eylem veya eylemler | Sorumlu Birim | İş Birliği Yapılacak Birim/ Komisyon | Eylemlerin izleme ve raporlama sıklığı | Eylemlerin Çıktı/Sonuçları ölçme araçları | Eylemin Tamamlanma Tarihi
Üniversitenin resmi sosyal medya hesaplarının, sadece konferans ve etkinlik bildiriminin ötesine geçecek şekilde, sürekli ve çeşitlendirilmiş tarzda bilgilendirme yapması | D.4.1.1 | Tüm duyuruların ve etkinliklerin sosyal medya hesaplarında duyurulması | BYEHİM | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Yılda bir | takipçi sayısı | Aralık 2018
Üniversitenin duyuru ve haber bültenleri ile üniversite hakkında görsel ve yazılı basında çıkan haberler, e- posta yoluyla tüm paydaşlara gönderilmesi | D.4.2.1 | Üniversite de çıkan haberler bülteninin tüm paydaşlara e-posta yoluyla gönderilmesi | BYEHİM | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Yılda bir | gönderilen bülten sayısı | Aralık 2018
| D.4.2.2 | Web sayfasında tüm bültenlere ulaşılabilmesi | BYEHİM | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Yılda bir | web sayfası | Aralık 2018
Üniversitenin resmi sosyal medya hesaplarının, sadece konferans ve etkinlik bildiriminin ötesine geçecek şekilde, sürekli ve çeşitlendirilmiş tarzda bilgilendirme yapması | D.4.1.2 | Konferans, seminer, panel ve benzeri etkinlikler, canlı olarak sosyal medya hesaplarımızdan yayınlanmaı | BYEHİM | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Yılda bir | izlenme sayısı | Mart 2019
| D.4.1.3 | Üniversitemizde düzenlenen konferans, seminer, panel ve benzeri etkinlikler,paket olarak da internet üzerinden sunulması | BYEHİM | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Yılda bir | video sayısı | Mart 2019
Üniversitemizin tercih edilme oranlarının izlenmesi ve gerekli iyileştirmelerin yapılması. | B.2.2.1 | Üniversite ve programların tanıtımının yapılmaı | BYEHİM | Akademik birimler | Sürekli | Wep sayfası Broşür Tanıtım Günleri | Sürekli
Eğitim-öğretim, Araştırma-geliştirme, Toplumsal katkı ve yönetsel/idari süreçlerde PUKÖ döngüsünün sağlanması | A.2.1.1 | Her bir birim yöneticisi tarafından, kendi birimleri ile ilgili stratejik planda yer alan hedefler ve hedeflerin gerçekleşme oranı hakkında her yıl rapor hazırlanarak Strateji Geliştirme Kurulu üyelerine sunum yapılması | Tüm Birimler | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Yılda bir | Yapılan sunum sayısı | Her Yıl Şubat Ayı

## MÜHENDİSLİK
MÜHENDİSLİK
A. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ
Geliştirilmesi Gereken Yönler | Eylem No | Öngörülen eylem veya eylemler | Sorumlu Birim | İş Birliği Yapılacak Birim/ Komisyon | Eylemlerin izleme ve raporlama sıklığı | Eylemlerin Çıktı/Sonuçları ölçme araçları | Eylemin Tamamlanma Tarihi
Stratejik planda belirlenen araştırma hedeflerinin çok genel ifade edilmesi/ölçülebilir olmaması nedeniyle hedeflere ne ölçüde ulaşılabildiği ve yapılan iyileştirmeler konusunda yeterli düzeye getirilmesi | C.1.1.4 | Plan dönemi sonuna kadar kuluçka merkezi ve hobi atölyesi kurularak öğrencilerin üretkenlik becerilerini arttırmak | TTO ve Mühendislik Fak. | Rektörlük | Yıllık | Faydalanan öğrenci ve akademisyen sayısı | 5 yıl
Lisans düzeyinde yapılan projeler ile ilgili kaynakların arttırılması | C.2.3.1 | Kuluçka merkezine başvuran öğrenci sayısını arttırmak | Rektörlük, TTO, Mühendislik Fak. | TTO ve Kalite alt komisyonu | Yıllık | Başvuran öğrenci sayısı | sürekli
| C.2.3.2 | Kuluçka merkezinden üretilen öğrenci katılımlı TUBİTAK destekli proje sayısının arttırılması | TTO, Mühendislik | TTO ve Kalite alt komisyonu | Yıllık | Kabul edilen proje sayısı | sürekli
| C.2.3.3 | RTEÜ Geliştirme Vakfı destekli lisans öğrencisi katılımlı proje desteğinin sağlanması | Rektörlük,TTO, Mühendislik | TTO ve Kalite alt komisyonu | Yıllık | Kabul edilen proje sayısı | sürekli
Eğitim-öğretim, Araştırma-geliştirme, Toplumsal katkı ve yönetsel/idari süreçlerde PUKÖ döngüsünün sağlanması | A.2.1.1 | Her bir birim yöneticisi tarafından, kendi birimleri ile ilgili stratejik planda yer alan hedefler ve hedeflerin gerçekleşme oranı hakkında her yıl rapor hazırlanarak Strateji Geliştirme Kurulu üyelerine sunum yapılması | Tüm Birimler | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Yılda bir | Yapılan sunum sayısı | Her Yıl Şubat Ayı